研发项目立项决议

2026年4月20日，广州磐钴智能有限公司在公司会议室举行项目研发会议。

会议主要内容：

1、会议通过了企业研发项目“星地多网融合指挥调度SaaS平台1期”的立项申请，按项目整体研发排期计划执行。

2、会议审定项目开发时间：2026年4月20日至2026年6月20日。

3、会议通过项目的相关经费预算，项目经费预算 5 万元。

4、研发部加强项目管理，保证项目顺利实施。

广州磐钴智能科技有限公司

2026年4月20日

广州磐钴智能科技有限公司

研发项目立项报告

项目名称：星地多网融合指挥调度SaaS平台1期

项目责任人：黄达庆

2026年4月20日

| 项目名称 | 星地多网融合指挥调度SaaS平台1期 |
| --- | --- |
| 经费预算（万元） | 5 万元 |
| 起止日期 | 2026年4月20日至2026年6月20日 |
| 主要完成部门 | 软件部 |
| 项目负责人 | 黄达庆 |
| 项目人员 | 黄达庆、常万里、梁培坤、欧阳铖、潘信宇、童美娜、林庆敏、黄学娜 |
| 项目资金总预算： 5 万 其中： - 研发人员费用： 5 万 - 设备物资费用： 0 万 （3）其他费用（若需）： 0 万 |  |
| 人员安排 黄达庆：项目负责人，负责研发项目的组织、协调管理和评审。 常万里：项目经理，负责项目进度，资源协调。 梁培坤：JAVA开发工程师，负责后端开发。 潘信宇/欧阳铖：前端开发工程师，负责前端开发。 童美娜/林庆敏：软件测试工程师，负责平台整体功能测试。 黄学娜：UI设计师，负责平台整体UI功能设计。 |  |
| 项目目标： 完成位置监控平台重构、多网融合系统4大模块的迁移和UI适配。 项目背景/意义： - 位置监控平台升级为多网融合SaaS平台提供云端服务；重构后方便后续的升级迭代。 |  |
| 项目平台研发的核心技术： 无 |  |
| 项目预期持续时间及阶段： 阶段; 时间段; 阶段重点工作（核心）; 里程碑; 关键里程碑. 立项与可行性; 2026/04/20-04/22; 完成立项审批与项目启动会、需求确认; M1 立项通过; 是. 方案与设计; 2026/04/23-05/08; 完成重构方案、迁移方案、测试方案、UI适配与接口设计; M2 技术方案评审通过; 是. 开发与联调; 2026/05/11-05/20; 完成前后端开发迁移与联调，完成测试大纲编写，并修复联调阶段问题形成可演示版本; M3 开发联调完成（可演示）; 否. 测试与发布准; 2026/05/21-06/09; 完成测试执行、回归验证、缺陷闭环和上线回滚预案; M4 发布评审通过（可上线）; 是. 上线与稳定运行; 2026/06/10-06/12; 完成上线执行与监控观察，处理上线后紧急缺陷并闭环关键运行问题; M5 正式上线完成; 是. 项目收尾; 2026/06/15-06/20; 完成使用文档、软著申请和项目总结; M6 项目收尾完成; 否. |
| 项目研发的创新点： 无 |  |
| 项目预期功能实现： - 完成监控平台后端重构。 - 完成多网融合系统4大模块的迁移。 - 完成迁移后4大模块的UI适配。 |  |
| 研发部门意见： 项目负责人： |  |
| 财务部意见： 财务部/经理 ： |  |
| 总经理意见： 总经理 公章： |  |